## Cambios
Fechas | Cambios | Integrante
2025-05-31 | Creación de tablero, control de movimientos por recinto. | TODOS

## Reuniones Informales
Fechas | Contenidos | Integrantes
2025-05-17 | Primera vista y analisis de requerimientos. | Florencia, Matias, Agustín, Federico
2025-05-28 | Realizar la documentación de presentación de empresa | Florencia, Matias, Agustín, Federico
2025-05-31 | Bosquejo y planificación del sistema de seguimiento | Florencia, Matias, Agustín, Federico
2025-06-04 | Organización de preguntas y división de materias | Florencia, Matias, Agustín, Federico
2025-07-03 | Muestra de avances individuales | Florencia, Agustín, Federico
2025-07-18 | Separación de tareas Ingenieria | Florencia, Agustín, Matias

## Reuniones Formales
Fechas | Contenidos | Integrantes | Orden del día
2025-06-21 | Definición estructural del repositorio y división de estructura. | Matias, Agustín, Federico, Florencia | Creación de repositorio de Git Hub y división de tareas de codigo.
2025-08-16 | Analisis y división de trabajo para segunda entrega | Matias, Agustín, Federico, Florencia | Definición de requerimientos para la segunda entrega.
2025-08-31 | Revisamos trabajo en GIT, agregamos colaboradores y analizamos DER | Matias, Agustín, Federico, Florencia | Git y organizar tareas